Приложение 5

к письму от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_

Шифр проекта 046-П00 от «13» ноября 2018 г.

(Приложение 3.5 к протоколу заседания Проектного комитета

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

от 13.11.2018 № 35)

**ПАСПОРТ ПРОЕКТА**

**«Создание для всех категорий и групп населения условий для занятия физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва»**

**(Спорт – норма жизни)»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Основные положения** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование национального проекта или портфеля проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в который включен проект** | | | Демография | | | | | | | | | | | | | |
| **Краткое наименование проекта** | | | Спорт – норма жизни | | | | | **Срок начала и**  **окончания проекта** | | | | 01.01.2019 – 31.12.2024 | | | | |
| **Куратор проекта** | | | Южаков Ю. А., заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (замещающее лицо – Кольцов Всеволод Станиславович, заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) | | | | | | | | | | | | | |
| **Заказчик проекта** | | | Южаков Ю. А., заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (замещающее лицо – Кольцов Всеволод Станиславович, заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) | | | | | | | | | | | | | |
| **Руководитель проекта** | | | Конух С. Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (замещающее лицо – Левицкий В. В., заместитель начальника управления - начальник отдела развития спорта высших достижений Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) (далее – Депспорт Югры) | | | | | | | | | | | | | |
| **Администратор проекта** | | | Красноусов Е. В., начальник отдела физического воспитания населения и сопровождения государственных программ Депспорт Югры (замещающее лицо – Абрамова О. В., консультант отдела физического воспитания населения и сопровождения государственных программ Депспорт Югры) | | | | | | | | | | | | | |
| **Связь с государственными программами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры** | | | Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие физической культуры и спорта», утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 342-п;  Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие гражданского общества», утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 355-п;  Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования», утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 338-п  Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Доступная среда», утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № № 340-п | | | | | | | | | | | | | |
| **Связь со стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры** | | | Пункт 3.1.2.3. «Развитие физической культуры и спорта» | | | | | | | | | | | | | |
| **Взаимосвязь с другими проектами** | | | «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» | | | | | | | | | | | | | |
| **Периодичность отчетности**  **(подготовки статус-отчетов по проекту[[1]](#footnote-1))** | | | Ежемесячно | | | | | | | | | | | | | |
| **Документ-основание для проекта** | | | 1. Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 7 мая 2018 года № 204;  2. Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 302 (ред. от 09.06.2018) "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта"  3. Протокол заседания Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18 июля 2018 года № 31;  4. Методические указания по разработке национальных проектов (программ), утвержденных Председателем Правительства Российской Федерации от 4 июня 2018 года № 4072п-П6;  5. Разъяснения Аппарата Правительства Российской Федерации по заполнению форм паспортов национальных проектов (программ) и федеральных проектов от 13 июня 2018 года № П6-29821;  6. Проект паспорта национального проекта «Демография», направленный письмом Министерства труда и социальной защиты населения Российской Федерации от 20 июля 2018 года № 12-6/10/П-4987;  7. Письмо Министерства труда и социальной защиты населения Российской Федерации от 26 июля 2018 года № 12-0/10/П-5155 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. **Цель и показатели проекта** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Цель** | | Доведение к 2024 году до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в том числе среди детей и молодежи – не менее 82%, среди граждан среднего возраста – не менее 55%, среди граждан старшего возраста – не менее 25%, путем мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, в том числе вовлечения в подготовку и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | | Базовое значение | | | | | Период, год | | | | | | | |
| Значение | | Дата | | | 2018 | 2019 | 2020 | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой  и спортом, в общей численности детей и молодежи (%) | основной | | 77,2 | | 31.12.2017 | | | 77,2\* | 78,5\* | 79,1\* | | 80\* | 81,2\* | 82,1\* | 83,2\* |
| 2. | Доля граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста (%) | основной | | 21,6 | | | 31.12.2017 | | 21,6\* | 27,2\* | 33,3\* | | 39,8\* | 44,4\* | 48,8\* | 52,6\* |
| 3. | Доля граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста (%) | основной | | 5,2 | | | 31.12.2017 | | 5,2\* | 5,6\* | 6,0\* | | 6,5\* | 6,9\* | 7,2\* | 7,7\* |
| 4. | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%) | основной | | 40,1 | | | 31.12.2017 | | 41,08\* | 41,98\* | 42,88\* | | 43,78\* | 44,68\* | 45,58\* | 46,48\* |
| 5. | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта,  в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта (%) | Дополнительный | | 47,7 | | | 31.12.2017 | | 49,2 | 50,7 | 56,1 | | 61,5 | 66,9 | 72,3 | 77,7 |
| **Критерии успеха проекта** | | Завершение проекта в запланированные сроки, выполнения проекта в рамках установленного бюджета, достижение всех показателей в установленные сроки | | | | | | | | | | | | | | |
| \* Целевые показатели скорректированы Департаментом физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и направлены на согласование в Министерство спорта Российской Федерации для внесения изменений в федеральный проект «Спорт – норма жизни»   1. **Задачи и результаты проекта** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование задачи, результата** | | | | **Характеристика результата** | | | | | | | | | | | |
| 1. | Задача: «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва» | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Вовлечено в систематические занятия физической культурой и спортом не менее 60 тыс. человек (дополнительно к показателю 2018 года) | | | | В 2019 году проведены 7 смотров-конкурсов по организации физкультурно-спортивной работы с различными категориями населения. Реализованы меры грантовой поддержки победителям, показавшим высокие результаты в организации работы в сфере массовой физической культуры. Развитие физической культуры на производстве, стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала.  Организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения, проведение региональных этапов, обеспечение участия во всероссийских этапах фестивалей ГТО  Организованы и проведены 3 массовых всероссийских мероприятия | | | | | | | | | | | |
|  | Проведена информационная кампания посредством муниципальных и региональных средств массовой информации по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала | | | | В 2019 году реализуется план информационной кампании посредством муниципальных и региональных средств массовой информации по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала, разработанную Министерством спорта Российской Федерации.  В печатных, электронных СМИ и социальных сетях сформирован контент, ориентированный на популяризацию физкультурных, спортивных мероприятий, массовых спортивных акций и комплекса ГТО. Организована информационно-коммуникационная работа с целевыми аудиториями в соответствии с методическими рекомендациями Министерства спорта Российской Федерации.  Создан Атлас типовых физкультурно-оздоровительных программ для различных групп населения. | | | | | | | | | | | |
|  | В 22 муниципальных образованиях придомовые территории оборудованы малыми спортивными площадками, построены физкультурно-оздоровительные комплексы | | | | В 2019 году осуществлено строительство 10 спортивных объектов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре как по индивидуально разработанным проектам, так и по типовым, обеспечивающим комплексную безопасность, энергоэффективность, доступность для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в т.ч. с применением механизмов государственно-частного партнерства.  Увеличена сеть спортивных объектов шаговой доступности, посредством приобретения спортивных площадок с последующей передачей муниципальным образованиям.  На придомовых территориях установлены универсальные комплексы для выполнения норм ГТО – проект «ГТО в каждый двор». | | | | | | | | | | | |
|  | Организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки | | | | В 2019 году оказана адресная финансовая поддержка спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации  Предоставлены субсидии муниципальным образованиям на обеспечение физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведением тренировочных сборов и участием в соревнованиях.  Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Минспорта России, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва  Разработана информационная система подготовки спортивного резерва на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | | | | | | | | | | | |
|  | Вовлечено в систематические занятия физической культурой и спортом не менее 60 тыс. человек (дополнительно к показателю 2019 года) | | | | В 2020 году проведены 7 смотров-конкурсов по организации физкультурно-спортивной работы с различными категориями населения. Реализованы меры грантовой поддержки победителям, показавшим высокие результаты в организации работы в сфере массовой физической культуры. Развитие физической культуры на производстве, стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала.  Организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения, проведение региональных этапов, обеспечение участия во всероссийских этапах фестивалей ГТО  Организованы и проведены 3 массовых всероссийских мероприятия | | | | | | | | | | | |
|  | Проведена информационная кампания посредством муниципальных и региональных средств массовой информации по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала | | | | В 2020 году реализуется план информационной кампании посредством муниципальных и региональных средств массовой информации по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала, разработанную Министерством спорта Российской Федерации.  В печатных, электронных СМИ и социальных сетях сформирован контент, ориентированный на популяризацию физкультурных, спортивных мероприятий, массовых спортивных акций и комплекса ГТО. Организована информационно-коммуникационная работа с целевыми аудиториями в соответствии с методическими рекомендациями Министерства спорта Российской Федерации.  Создан Атлас типовых физкультурно-оздоровительных программ для различных групп населения. | | | | | | | | | | | |
|  | В 22 муниципальных образованиях придомовые территории оборудованы малыми спортивными площадками, построены физкультурно-оздоровительные комплексы | | | | В 2020 году осуществлено строительство 10 спортивных объектов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре как по индивидуально разработанным проектам, так и по типовым, обеспечивающим комплексную безопасность, энергоэффективность, доступность для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в т.ч. с применением механизмов государственно-частного партнерства.  Увеличена сеть спортивных объектов шаговой доступности, посредством приобретения спортивных площадок с последующей передачей муниципальным образованиям.  На придомовых территориях установлены универсальные комплексы для выполнения норм ГТО – проект «ГТО в каждый двор». | | | | | | | | | | | |
|  | Организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки  Совершенствование системы подготовки спортивного резерва в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре | | | | В 2020 году оказана адресная финансовая поддержка спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации  Предоставлены субсидии муниципальным образованиям на обеспечение физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведением тренировочных сборов и участием в соревнованиях.  Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Минспорта России, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва  Разработана информационная система подготовки спортивного резерва на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | | | | | | | | | | | |
|  | Вовлечено в систематические занятия физической культурой и спортом не менее 60 тыс. человек (дополнительно к показателю 2020 года) | | | | В 2021 году проведены 7-и смотров-конкурсов по организации физкультурно-спортивной работы с различными категориями населения. Реализованы меры грантовой поддержки победителям, показавшим высокие результаты в организации работы в сфере массовой физической культуры. Развитие физической культуры на производстве, стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала.  Организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения, проведение региональных этапов, обеспечение участия во всероссийских этапах фестивалей ГТО  Организованы и проведены 3 массовых всероссийских мероприятия | | | | | | | | | | | |
|  | Проведена информационная кампания посредством муниципальных и региональных средств массовой информации по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала | | | | В 2021 году реализуется план информационной кампании посредством муниципальных и региональных средств массовой информации по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала, разработанную Министерством спорта Российской Федерации.  В печатных, электронных СМИ и социальных сетях сформирован контент, ориентированный на популяризацию физкультурных, спортивных мероприятий, массовых спортивных акций и комплекса ГТО. Организована информационно-коммуникационная работа с целевыми аудиториями в соответствии с методическими рекомендациями Министерства спорта Российской Федерации.  Создан Атлас типовых физкультурно-оздоровительных программ для различных групп населения. | | | | | | | | | | | |
|  | В 22 муниципальных образованиях придомовые территории оборудованы малыми спортивными площадками, построены физкультурно-оздоровительные комплексы | | | | В 2021 году осуществлено строительство 10 спортивных объектов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре как по индивидуально разработанным проектам, так и по типовым, обеспечивающим комплексную безопасность, энергоэффективность, доступность для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в т.ч. с применением механизмов государственно-частного партнерства. Увеличена сеть спортивных объектов шаговой доступности, посредством приобретения спортивных площадок с последующей передачей муниципальным образованиям.  На придомовых территориях установлены универсальные комплексы для выполнения норм ГТО – проект «ГТО в каждый двор». | | | | | | | | | | | |
|  | Организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки | | | | В 2021 году оказана адресная финансовая поддержка спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации  Предоставлены субсидии муниципальным образованиям на обеспечение физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведением тренировочных сборов и участием в соревнованиях.  Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Минспорта России, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва  Разработана информационная система подготовки спортивного резерва на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | | | | | | | | | | | |
|  | Вовлечено в систематические занятия физической культурой и спортом не менее 60 тыс. человек (дополнительно к показателю 2021 года) | | | | В 2022 году проведены 7-и смотров-конкурсов по организации физкультурно-спортивной работы с различными категориями населения. Реализованы меры грантовой поддержки победителям, показавшим высокие результаты в организации работы в сфере массовой физической культуры. Развитие физической культуры на производстве, стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала.  Организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения, проведение региональных этапов, обеспечение участия во всероссийских этапах фестивалей ГТО  Организованы и проведены 3 массовых всероссийских мероприятия | | | | | | | | | | | |
|  | Проведена информационная кампания посредством муниципальных и региональных средств массовой информации по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала | | | | В 2022 году реализуется план информационной кампании посредством муниципальных и региональных средств массовой информации по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала, разработанную Министерством спорта Российской Федерации.  В печатных, электронных СМИ и социальных сетях сформирован контент, ориентированный на популяризацию физкультурных, спортивных мероприятий, массовых спортивных акций и комплекса ГТО. Организована информационно-коммуникационная работа с целевыми аудиториями в соответствии с методическими рекомендациями Министерства спорта Российской Федерации.  Создан Атлас типовых физкультурно-оздоровительных программ для различных групп населения. | | | | | | | | | | | |
|  | В 22 муниципальных образованиях придомовые территории оборудованы малыми спортивными площадками, построены физкультурно-оздоровительные комплексы | | | | В 2022 году осуществлено строительство 10 спортивных объектов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре как по индивидуально разработанным проектам, так и по типовым, обеспечивающим комплексную безопасность, энергоэффективность, доступность для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в т.ч. с применением механизмов государственно-частного партнерства.  Увеличена сеть спортивных объектов шаговой доступности, посредством приобретения спортивных площадок с последующей передачей муниципальным образованиям.  На придомовых территориях установлены универсальные комплексы для выполнения норм ГТО – проект «ГТО в каждый двор». | | | | | | | | | | | |
|  | Организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки | | | | В 2022 году оказана адресная финансовая поддержка спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации  Предоставлены субсидии муниципальным образованиям на обеспечение физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведением тренировочных сборов и участием в соревнованиях.  Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Минспорта России, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва  Разработана информационная система подготовки спортивного резерва на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | | | | | | | | | | | |
|  | Вовлечено в систематические занятия физической культурой и спортом не менее 60 тыс. человек (дополнительно к показателю 2022 года) | | | | В 2023 году проведены 7-и смотров-конкурсов по организации физкультурно-спортивной работы с различными категориями населения. Реализованы меры грантовой поддержки победителям, показавшим высокие результаты в организации работы в сфере массовой физической культуры. Развитие физической культуры на производстве, стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала.  Организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения, проведение региональных этапов, обеспечение участия во всероссийских этапах фестивалей ГТО  Организованы и проведены 3 массовых всероссийских мероприятия | | | | | | | | | | | |
|  | Проведена информационная кампания посредством муниципальных и региональных средств массовой информации по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала | | | | В 2023 году реализуется план информационной кампании посредством муниципальных и региональных средств массовой информации по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала, разработанную Министерством спорта Российской Федерации.  В печатных, электронных СМИ и социальных сетях сформирован контент, ориентированный на популяризацию физкультурных, спортивных мероприятий, массовых спортивных акций и комплекса ГТО. Организована информационно-коммуникационная работа с целевыми аудиториями в соответствии с методическими рекомендациями Министерства спорта Российской Федерации.  Создан Атлас типовых физкультурно-оздоровительных программ для различных групп населения. | | | | | | | | | | | |
|  | В 22 муниципальных образованиях придомовые территории оборудованы малыми спортивными площадками, построены физкультурно-оздоровительные комплексы | | | | В 2023 году осуществлено строительство 10 спортивных объектов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре как по индивидуально разработанным проектам, так и по типовым, обеспечивающим комплексную безопасность, энергоэффективность, доступность для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в т.ч. с применением механизмов государственно-частного партнерства.  Увеличена сеть спортивных объектов шаговой доступности, посредством приобретения спортивных площадок с последующей передачей муниципальным образованиям.  На придомовых территориях установлены универсальные комплексы для выполнения норм ГТО – проект «ГТО в каждый двор». | | | | | | | | | | | |
|  | Организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки | | | | В 2023 году оказана адресная финансовая поддержка спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации  Предоставлены субсидии муниципальным образованиям на обеспечение физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведением тренировочных сборов и участием в соревнованиях.  Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Минспорта России, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва  Разработана информационная система подготовки спортивного резерва на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | | | | | | | | | | | |
|  | Вовлечено в систематические занятия физической культурой и спортом не менее 60 тыс. человек (дополнительно к показателю 2023 года) | | | | В 2024 году проведены 7-и смотров-конкурсов по организации физкультурно-спортивной работы с различными категориями населения. Реализованы меры грантовой поддержки победителям, показавшим высокие результаты в организации работы в сфере массовой физической культуры. Развитие физической культуры на производстве, стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала.  Организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения, проведение региональных этапов, обеспечение участия во всероссийских этапах фестивалей ГТО  Организованы и проведены 3 массовых всероссийских мероприятия | | | | | | | | | | | |
|  | Проведена информационная кампания посредством муниципальных и региональных средств массовой информации по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала | | | | В 2024 году реализуется план информационной кампании посредством муниципальных и региональных средств массовой информации по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала, разработанную Министерством спорта Российской Федерации.  В печатных, электронных СМИ и социальных сетях сформирован контент, ориентированный на популяризацию физкультурных, спортивных мероприятий, массовых спортивных акций и комплекса ГТО. Организована информационно-коммуникационная работа с целевыми аудиториями в соответствии с методическими рекомендациями Министерства спорта Российской Федерации.  Создан Атлас типовых физкультурно-оздоровительных программ для различных групп населения. | | | | | | | | | | | |
|  | В 22 муниципальных образованиях придомовые территории оборудованы малыми спортивными площадками, построены физкультурно-оздоровительные комплексы | | | | В 2024 году осуществлено строительство 10 спортивных объектов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре как по индивидуально разработанным проектам, так и по типовым, обеспечивающим комплексную безопасность, энергоэффективность, доступность для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в т.ч. с применением механизмов государственно-частного партнерства.  Увеличена сеть спортивных объектов шаговой доступности, посредством приобретения спортивных площадок с последующей передачей муниципальным образованиям.  На придомовых территориях установлены универсальные комплексы для выполнения норм ГТО – проект «ГТО в каждый двор». | | | | | | | | | | | |
|  | Организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре, а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки | | | | В 2024 году оказана адресная финансовая поддержка спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации  Предоставлены субсидии муниципальным образованиям на обеспечение физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведением тренировочных сборов и участием в соревнованиях.  Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Минспорта России, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва  Разработана информационная система подготовки спортивного резерва на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | | | | | | | | | | | |

1. **Финансовое обеспечение реализации федерального проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | (млн. рублей) |
| 1. | Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, и подготовка спортивного резерва | | | | | | | |
| 1.1. | Вовлечение в систематические занятия физической культурой и спортом не менее 350 тыс. человек | 18,5 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 111,5 |
| 1.1.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | бюджет автономного округа | 18,5 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 111,5 |
| 1.1.3. | *в том числе межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4. | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.5. | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Проведение информационной кампании посредством муниципальных и региональных средств массовой информации по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала;  Организация обучающих мероприятий, курсов повышения квалификации работников физической культуры и спорта, направленные на удовлетворение потребности в организаторах спортивно-массовой работы на местах и профессиональное развитие тренеров организаций спортивной подготовки | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,6 |
| 1.2.1. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. | бюджет автономного округа | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,06 |
| 1.2.3. | *в том числе межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.4. | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.5. | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта, приобретение спортивных комплексов для муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 30,6 |
| 1.3.1. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.2. | бюджет автономного округа | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 30,6 |
| 1.4. | Совершенствование системы подготовки спортивного резерва в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре;  Оказание не менее 95 % организациями спортивной подготовки услуг в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, устанавливающими требования к структуре, содержанию и условиям реализации программ спортивной подготовки, в том числе к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре организаций, осуществляющих спортивную подготовку,  а также спортивным нормативам и результатам спортивной подготовки | 30,02 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 280,02 |
| 1.4.1. | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2. | бюджет автономного округа | 30,02 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 280,02 |
| 1.4.3. | *в том числе межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.4 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4.5. | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по проекту: | | 53,7 | 73,8 | 73,8 | 73,8 | 73,8 | 73,8 | 422,6 |
| федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет автономного округа | | 53,7 | 73,8 | 73,8 | 73,8 | 73,8 | 73,8 | 422,6 |
| *в том числе межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований* | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| иные источники финансирования | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

1. **Участники проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Роль в проекте** | | **Фамилия, инициалы** | | | **Должность** | | | **Непосредственный руководитель** | | **Занятость в проекте (процентов)** | |
| 1. | Руководитель проекта | | Конух С.Е. | | | заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | | | Южаков Ю. А., заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | | 20 | |
| 2. | Администратор проекта | | Красноусов Е.В. | | | начальник отдела физического воспитания населения и сопровождения государственных программ Депспорт Югры | | | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | | 40 | |
| Общие организационные мероприятия по проекту | | | | | | | | | | | | |
| 1. В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 350 тыс. человек | | | | | | | | | | | | |
| 3. | | Ответственный за достижение результата проекта | Конух С.Е. | | | заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | | | Южаков Ю. А., заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | | 20 | |
| 4. | | Участник проекта | Красноусов Е.В. | | | начальник отдела физического воспитания населения и сопровождения государственных программ Депспорт Югры | | | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | | 40 | |
| 5. | | Участник проекта | Радченко В.М. | | | директор автономного учреждения  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «ЮграМегаСпорт» | | | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | | 10 | |
| 6. | | Участник проекта | Вторушин М.П. | | | директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр адаптивного спорта» | | | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | | 10 | |
| 7. | | Участник проекта | Малышкин В.В. | | | директор автономного учреждения профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Югорский колледж – интернат олимпийского резерва» | | | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | | 10 | |
| 8. | | Участник проекта | Возняк С.А. | | | Первый заместитель директораДепартамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | | | Дренин А.А., директор Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | | 10 | |
| 2. Проведение информационно-коммуникационной кампании по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала | | | | | | | | | | | | |
| 9. | | Ответственный за достижение результата проекта | | Конух С.Е. | | | заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | | | Южаков Ю. А., заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | | 20 |
| 10. | | Участник проекта | | Герловская Н.А. | | | начальник отдела по работе со средствами массовой информации и связям с общественностью бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр спортивной подготовки сборных команд Югры» | | | Третяк С.И.,  директор бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр спортивной подготовки сборных команд Югры» | | 40 |
| 11. | | Участник проекта | | Пальчиков Н.Н. | | | глава города Когалыма | | | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | | 10 |
| 12. | | Участник проекта | | Сурцев Б.Ф. | | | глава города Лангепаса | | | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | | 10 |
| 13. | | Участник проекта | | Дейнека О.А. | | | глава города Мегиона | | | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | | 10 |
| 14. | | Участник проекта | | Дегтярёв С.Ю. | | | глава города Нефтеюганска | | | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | | 10 |
| 15. | | Участник проекта | | Тихонов В. В. | | | глава города Нижневартовска | | | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | | 10 |
| 16. | | Участник проекта | | Ямашев И. П. | | | глава города Нягани | | | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | | 10 |
| 17. | | Участник проекта | | Морозов А. Н. | | | и.о. главы Пыть-Ях | | | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | | 10 |
| 18. | | Участник проекта | | Шувалов В. Н. | | | глава города Сургута | | | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | | 10 |
| 19. | | Участник проекта | | Иванов А. В. | | | глава города Урай | | | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | | 10 |
| 20. | | Участник проекта | | Ряшин М. П. | | | глава города Ханты-Мансийска | | | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | | 10 |
| 21. | | Участник проекта | | Фомин В. И. | | | глава Березовского района | | | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | | 10 |
| 22. | | Участник проекта | | Дубовик А. В. | | | глава Кондинского района | | | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | | 10 |
| 23. | | Участник проекта | | Лапковская Г.В. | | | глава Нефтеюганского района | | | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | | 10 |
| 24. | | Участник проекта | | Набатов И. А. | | | глава Советского района | | | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | | 10 |
| 25. | | Участник проекта | | Трубецкой А. А. | | | глава Сургутского района | | | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | | 10 |
| 26. | | Участник проекта | | Бородкин А. В. | | | глава города Югорска | | | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | | 10 |
| 27. | | Участник проекта | | Маненков С. П. | | | глава Белоярского района | | | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | | 10 |
| 28. | | Участник проекта | | Гулина Н. А. | | | и.о. главы города Радужный | | | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | | 10 |
| 29. | | Участник проекта | | Степура В. И. | | | глава города Покачи | | | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | | 10 |
| 30. | | Участник проекта | | Саломатин Б. А. | | | глава Нижневартовского района | | | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | | 10 |
| 31. | | Участник проекта | | Куташова А. П. | | | глава Октябрьского района | | | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | | 10 |
| 32. | | Участник проекта | | Минулин К. Р. | | | глава Ханты-Мансийского района | | | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | | 10 |
| 3. Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта, приобретение спортивных комплексов для муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | | | | | | | | | | | | |
| 33. | | Ответственный за достижение результата проекта | | | Конух С.Е. | | заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | | | Южаков Ю. А., заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | | 20 |
| 34. | | Участник проекта | | | Красноусов Е.В. | | Начальник отдела физического воспитания населения и сопровождения государственных программа Депспорт Югры | | | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | | 40 |
| 35 | | Участник проекта | | Пальчиков Н.Н. | | | глава города Когалыма | | | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | | 10 |
| 36 | | Участник проекта | | Сурцев Б.Ф. | | | глава города Лангепаса | | | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | | 10 |
| 37 | | Участник проекта | | Дейнека О.А. | | | глава города Мегиона | | | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | | 10 |
| 38 | | Участник проекта | | Дегтярёв С.Ю. | | | глава города Нефтеюганска | | | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | | 10 |
| 39 | | Участник проекта | | Тихонов В. В. | | | глава города Нижневартовска | | | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | | 10 |
| 40 | | Участник проекта | | Ямашев И. П. | | | глава города Нягани | | | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | | 10 |
| 41 | | Участник проекта | | Морозов А. Н. | | | и.о. главы Пыть-Ях | | | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | | 10 |
| 42 | | Участник проекта | | Шувалов В. Н. | | | глава города Сургута | | | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | | 10 |
| 43 | | Участник проекта | | Иванов А. В. | | | глава города Урай | | | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | | 10 |
| 44 | | Участник проекта | | Ряшин М. П. | | | глава города Ханты-Мансийска | | | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | | 10 |
| 45 | | Участник проекта | | Фомин В. И. | | | глава Березовского района | | | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | | 10 |
| 46 | | Участник проекта | | Дубовик А. В. | | | глава Кондинского района | | | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | | 10 |
| 47 | | Участник проекта | | Лапковская Г.В. | | | глава Нефтеюганского района | | | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | | 10 |
| 48 | | Участник проекта | | Набатов И. А. | | | глава Советского района | | | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | | 10 |
| 49 | | Участник проекта | | Трубецкой А. А. | | | глава Сургутского района | | | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | | 10 |
| 50 | | Участник проекта | | Бородкин А. В. | | | глава города Югорска | | | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | | 10 |
| 51 | | Участник проекта | | Маненков С. П. | | | глава Белоярского района | | | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | | 10 |
| 52 | | Участник проекта | | Гулина Н. А. | | | и.о. главы города Радужный | | | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | | 10 |
| 53 | | Участник проекта | | Степура В. И. | | | глава города Покачи | | | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | | 10 |
| 54 | | Участник проекта | | Саломатин Б. А. | | | глава Нижневартовского района | | | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | | 10 |
| 55 | | Участник проекта | | Куташова А. П. | | | глава Октябрьского района | | | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | | 10 |
| 56 | | Участник проекта | | Минулин К. Р. | | | глава Ханты-Мансийского района | | | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | | 10 |
| 4. Совершенствование системы подготовки спортивного резерва в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре | | | | | | | | | | | | |
| 57 | | Ответственный за достижение результата проекта | | | Левицкий В.В. | | | Заместитель начальника управления государственной политики в области физической культуры и спорта – начальник отдела развития спорта высших достижений Депспорт Югры | | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | | 40 |
| 58 | | Участник проекта | | | Нарыгин А.А. | | | Главный специалист отдела развития спорта высших достижений Депспорт Югры | | Левицкий В.В., заместитель начальника управления государственной политики в области физической культуры и спорта – начальник отдела развития спорта высших достижений Депспорт Югры | | 10 |
| Заинтересованная общественность | | | | | | | | | | | | |
| 59 | | Орган, уполномоченный  на осуществление общественной оценки проекта | | | Зырянова Г.А. | | | Член Общественного совета при Департаменте физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | |  | | 5 |
| 60 | | Экспертная группа | | | Таненков  Виктор Львович | | | Депутат города Покачи VI созыва | |  | | 5 |
| 61 | | Экспертная группа | | | Шишкина И.Н. | | | Директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества» | |  | | 5 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. **Риски проекта** | | | |
| **№ п/п** | **Наименование риска** | **Ответственный** | **Мероприятия по реагированию на риск** |
| 1. | Финансово-экономические риски – недофинансирование мероприятий проекта, неполное освоение финансовых средств по мероприятиям проекта | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | Проведение мониторинга реализации программных мероприятий, корректировки объемов средств программных мероприятий и показателей результативности, перераспределения финансовых средств в целях целенаправленного и эффективного расходования бюджетных средств |
| 2. | Нормативные правовые риски – непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных правовых актов на федеральном уровне | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | Мониторинг планируемых изменений законодательства Российской Федерации, регулирующего реализацию национальных и федеральных проектов, организация взаимодействия с федеральными структурами по вопросам реализации проекта |
| 3. | Чрезвычайная ситуация, повлекшая значительные повреждения объектов физической культуры и спорта | Конух С.Е., заместитель директора – начальник управления государственной политики в области физической культуры и спорта Депспорт Югры | Заявка на дополнительное финансирование мероприятий по приведению объектов стационарных организаций социального обслуживания в надлежащее состояние |

1. **Дополнительная информация**

|  |
| --- |
| Проект «Спорт – норма жизни».  Для решения основной задачи отрасли физической культуры и спорта по созданию для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовки спортивного резерва, внимание будет сконцентрировано на развитии спортивной инфраструктуры в тесной связи со схемами территориального планирования, предусматривая применение механизмов прямого участия граждан в формировании городской среды и грамотном управлении системой занятий физической культурой и массовым спортом для населения. |

Руководитель проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /С. Е. Конух/

(подпись) (инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
к паспорту проекта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  
«Спорт – норма жизни»

**План мероприятий по реализации проекта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры**

План мероприятий по реализации федерального проекта для Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа  и характеристика результата | Уровень контроля |
| Начало | Окончание |
| 1. | Результат:  Вовлечение в систематические занятия физической культурой и спортом не менее 350 тыс. человек. |  | 25.12.2019 | Красноусов Е.В. | Приказ Депспорта Югры о предоставлении субсидий победителям смотров-конкурсов | 2 |
| 1.1. | Мероприятие:  Проведение 7-и смотров-конкурсов по организации физкультурно-спортивной работы с различными категориями населения. Развитие физической культуры на производстве, стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала. | 01.01.2019 | 25.12.2019 | Красноусов Е.В. | Аналитическая справка, размещенная на сайте Депспорт Югры | 2 |
| 1.2. | Мероприятие:  Организация и проведение региональных этапов, обеспечение участия во всероссийских этапах фестивалей ГТО | 01.01.2019 | 25.12.2019 | Малышкин В.В. | Аналитическая справка, размещенная на сайте Депспорт Югры |  |
| 1.3. | Мероприятие:  Организация и проведение 3 массовых всероссийских мероприятий | 01.01.2019 | 25.12.2019 | Радченко В.М. | Аналитическая справка, размещенная на сайте Депспорт Югры | 2 |
| 1.4. | К.Т. В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 60 тыс. человек |  | 25.12.2019 | Красноусов Е.В. | Аналитическая справка, размещенная на сайте Депспорт Югры | 2 |
| 1.5. | Мероприятие:  Проведение 7-и смотров-конкурсов по организации физкультурно-спортивной работы с различными категориями населения. Развитие физической культуры на производстве, стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала. | 01.01.2020 | 25.12.2020 | Красноусов Е.В. | Аналитическая справка, размещенная на сайте Депспорт Югры | 2 |
| 1.6. | Мероприятие:  Организация и проведение региональных этапов, обеспечение участия во всероссийских этапах фестивалей ГТО | 01.01.2020 | 25.12.2020 | Малышкин В.В. | Аналитическая справка, размещенная на сайте Депспорт Югры | 2 |
| 1.7. | Мероприятие:  Организация и проведение 3 массовых всероссийских мероприятий | 01.01.2020 | 25.12.2020 | Радченко В.М. | Аналитическая справка | 2 |
| 1.8. | К.Т. В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 60 тыс. человек |  | 25.12.2020 | Красноусов Е.В. | Аналитическая справка, размещенная на сайте Депспорт Югры | 2 |
| 1.9. | Мероприятие:  Проведение 7-и смотров-конкурсов по организации физкультурно-спортивной работы с различными категориями населения. Развитие физической культуры на производстве, стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала. | 01.01.2021 | 25.12.2021 | Красноусов Е.В. | Аналитическая справка | 2 |
| 1.10. | Мероприятие:  Организация и проведение региональных этапов, обеспечение участия во всероссийских этапах фестивалей ГТО | 01.01.2021 | 25.12.2021 | Малышкин В.В. | Аналитическая справка, размещенная на сайте Депспорт Югры | 2 |
| 1.11. | Мероприятие:  Организация и проведение 3 массовых всероссийских мероприятий | 01.01.2021 | 25.12.2021 | Радченко В.М. | Аналитическая справка, размещенная на сайте Депспорт Югры | 2 |
| 1.12. | К.Т. В систематические занятия физической культурой и спортом вовлечено не менее 60 тыс. человек |  | 25.12.2021 | Красноусов Е.В. | Аналитическая справка, размещенная на сайте Депспорт Югры | 2 |
| 1.13. | Мероприятие:  Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), предусматривающего тестирование уровня физической подготовленности всех категорий и групп населения, включая Всероссийские зимние и летние фестивали комплекса | 01.01.2019 | 30.12.2019 | Малышкин В.В. | Аналитическая справка, размещенная на сайте Депспорт Югры | 2 |
| 1.14. | Контрольная точка:  Подготовлен и направлен в Министерство спорта Российской Федерации доклад о состоянии физической подготовленности населения, включающий, в том числе данные о показателях развития физической культуры и массового спорта, доступности спортивной инфраструктуры и результатах прохождения испытаний комплекса ГТО всеми категориями и группами граждан |  | 01.04.2019 | Е.В. Красноусов | Доклад в  Министерство спорта Российской Федерации | 2 |
| 1.15. | Мероприятие:  исполнение Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 07.07.2004 № 45-оз «О поддержке семьи, материнства, отцовства и детства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре». | 01.01.2019 | 25.12.2019 | Красноусов Е.В | Аналитическая справка, размещенная на сайте Депспорт Югры | 2 |
| 1.16. | Контрольная точка:  в муниципальных образованиях автономного округа правом на бесплатное посещение спортивных сооружений учреждений физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры воспользовалось более  3 000 семей |  | 30.12.2019 | Красноусов Е.В. | Аналитическая справка, размещенная на сайте Депспорт Югры | 2 |
| 1.17. | Мероприятие:  Разработка и утверждение региональной программы развития студенческого спорта | 01.10. 2018 | 01.01. 2019 | Третяк С.И., | Аналитическая справка, размещенная на сайте Депспорт Югры | 2 |
| 1.18. | Контрольная точка:  Отчет о реализации Плана мероприятий региональной программы развития студенческого спорта |  | Ежеквартально | Красноусов Е.В. | Аналитическая справка, размещенная на сайте Депспорт Югры | 2 |
| 1.19. | Мероприятие:  Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), предусматривающего тестирование уровня физической подготовленности всех категорий и групп населения, включая Всероссийские зимние и летние фестивали комплекса | 01.01.2020 | 30.12.2020 | Малышкин В.В. | Аналитическая справка, размещенная на сайте Депспорт Югры | 2 |
| 1.20. | Контрольная точка:  Подготовлен и направлен в Министерство спорта Российской Федерации доклад о состоянии физической подготовленности населения, включающий, в том числе данные о показателях развития физической культуры и массового спорта, доступности спортивной инфраструктуры и результатах прохождения испытаний комплекса ГТО всеми категориями и группами граждан |  | 01.04.2020 | Красноусов Е.В. | Доклад в  Министерство спорта Российской Федерации | 2 |
| 1.21. | Мероприятие:  исполнение Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 07.07.2004 № 45-оз «О поддержке семьи, материнства, отцовства и детства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре». | 01.01.2019 | 25.12.2020 | Красноусов Е.В. | Аналитическая справка, размещенная на сайте Депспорт Югры | 2 |
| 1.22. | Контрольная точка:  в муниципальных образованиях автономного округа правом на бесплатное посещение спортивных сооружений учреждений физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры воспользовалось более  3 000 семей |  | 30.12.2020 | Красноусов Е.В. | Аналитическая справка, размещенная на сайте Депспорт Югры | 2 |
| 1.23. | Мероприятие:  Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), предусматривающего тестирование уровня физической подготовленности всех категорий и групп населения, включая Всероссийские зимние и летние фестивали комплекса | 01.01.2020 | 30.12.2021 | Малышкин В.В. | Аналитическая справка, размещенная на сайте Депспорт Югры | 2 |
| 1.24. | Контрольная точка:  Подготовлен и направлен в Министерство спорта Российской Федерации доклад о состоянии физической подготовленности населения, включающий, в том числе данные о показателях развития физической культуры и массового спорта, доступности спортивной инфраструктуры и результатах прохождения испытаний комплекса ГТО всеми категориями и группами граждан |  | 01.04.2021 | Красноусов Е.В. | Доклад в  Министерство спорта Российской Федерации | 2 |
| 1.25. | Мероприятие:  исполнение Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 07.07.2004 № 45-оз «О поддержке семьи, материнства, отцовства и детства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре». | 01.01.2019 | 25.12.2021 | Красноусов Е.В. | Аналитическая справка, размещенная на сайте Депспорт Югры | 2 |
| 1.26. | Контрольная точка:  в муниципальных образованиях автономного округа правом на бесплатное посещение спортивных сооружений учреждений физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры воспользовалось более  3 000 семей |  | 30.12.2021 | Красноусов Е.В. | Аналитическая справка, размещенная на сайте Депспорт Югры | 2 |
| 2. | Результат:  Проведение информационной кампании посредством муниципальных и региональных средств массовой информации по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала |  | 25.12.2021 | Герловская Н.А., | Аналитическая справка, размещенная на сайте Депспорт Югры | 2 |
| 2.1. | Мероприятие:  Разработка и утверждение плана реализации информационной кампании посредством муниципальных и региональных средств массовой информации по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала | 01.07.2019 | 15.12.2019 | Конух С.Е. | Приказ Депспорт Югры | 2 |
| 2.2. | Мероприятие:  Создание Атласа типовых физкультурно-оздоровительных программ для различных групп населения. | 01.01.2019 | 25.12.2019 | Конух С.Е. | Приказ Депспорт Югры |  |
| 2.3. | Контрольная точка:  Разработан Атлас типовых физкультурно-оздоровительных программ для различных групп населения комплексной научной группой ВУЗов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  | 25.12.2019 | Конух С.Е. | Приказ Депспорт Югры | 2 |
| 2.4. | Результат:  Запущена информационная кампания посредством муниципальных и региональных средств массовой информации по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала | 10.01.2019 | 01.02.2020 | Герловская Н.А., | Приказ Депспорт Югры | 2 |
| 2.5. | Мероприятие:  Проведение мероприятий по популяризации физкультурных, спортивных мероприятий, массовых спортивных акций и Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО | 10.01.2020 | 30.12.2020 | Герловская Н.А. | Аналитическая справка, размещенная на сайте Депспорт Югры | 2 |
| 2.6. | Мероприятие:  Направление для использования в работе в учреждения физической культуры и спорта методических рекомендаций по организации мероприятий, популяризирующих занятия физической культурой и спортом, разработанных Министерством спорта Российской Федерации | 01.04.2020 | 01.08.2020 | Герловская Н.А. | Письмо Депспорт Югры | 2 |
| 2.7. | Контрольная точка:  Применение в работе методических рекомендаций по организации мероприятий, популяризирующих занятия физической культурой и спортом |  | 25.12.2020 | Герловская Н.А. | Письмо Депспорт Югры | 2 |
| 2.8. | Мероприятие:  Создание Атласа типовых физкультурно-оздоровительных программ для различных групп населения. | 01.01.2020 | 25.12.2020 | Конух С.Е. | Приказ Депспорт Югры | 2 |
| 2.9. | Результат:  Не менее 30% населения охвачено мероприятиями информационно-коммуникационной кампании | 10.01.2021 | 15.12.2021 | Герловская Н.А. | Аналитическая справка, размещенная на сайте Депспорт Югры | 2 |
| 2.10. | Мероприятие:  Проведение мероприятий по популяризации физкультурных, спортивных мероприятий, массовых спортивных акций и Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО | 10.01.2021 | 15.12.2021 | Герловская Н.А. | Аналитическая справка, размещенная на сайте Депспорт Югры |  |
| 2.11. | Мероприятие:  Создание Атласа типовых физкультурно-оздоровительных программ для различных групп населения. | 01.01.2021 | 25.12.2021 | Конух С.Е. | Приказ Депспорт Югры | 2 |
| 2.12. | Контрольная точка:  Разработаны меры поддержки для организаций, индивидуальных предпринимателей, реализующих программы Атласа типовых физкультурно-оздоровительных программ для различных групп населения. |  | 25.12.2021 | Красноусов Е.В. | Приказ Депспорт Югры | 2 |
| 3. | Результат:  Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта, приобретение спортивных комплексов для муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  | 25.12.2021 | Красноусов Е.В. | Аналитическая справка, размещенная на сайте Депспорт Югры | 2 |
| 3.1. | Мероприятие:  Строительство объекта «Спортивный центр с универсальным игровым залом и плоскостными спортивными сооружениями в г. Мегионе» | 10.01.2019 | 25.12.2019 | Красноусов Е.В. | Аналитическая справка, размещенная на сайте Депспорт Югры |  |
| 3.2. | Контрольная точка:  Ввод в эксплуатацию объекта «Спортивный центр с универсальным игровым залом и плоскостными спортивными сооружениями в г. Мегионе» |  | 25.12.2019 | Красноусов Е.В. | Аналитическая справка, размещенная на сайте Депспорт Югры | 2 |
| 3.3. | Мероприятие:  Строительство объекта «Многофункциональный спортивный комплекс в г. Нефтеюганске» | 10.01.2019 | 25.12.2019 | Красноусов Е.В. | Аналитическая справка, размещенная на сайте Депспорт Югры | 2 |
| 3.4. | Контрольная точка:  Ввод в эксплуатацию объекта «Многофункциональный спортивный комплекс в г. Нефтеюганске» |  | 25.12.2022 | Красноусов Е.В. | Аналитическая справка, размещенная на сайте Депспорт Югры | 2 |
| 3.5. | Мероприятие:  Подготовка предложений в региональный план пространственного развития в сфере физической культуры и спорта на 2020-2024 гг., ориентированного на связь решений и программ по развитию спортивной инфраструктуры и схем территориального планирования | 01.07.2019 | 01.12.2019 | Красноусов Е.В., | Аналитическая справка, размещенная на сайте Депспорт Югры | 2 |
| 3.6. | Мероприятие:  Приобретение для 22 муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры универсальных комплексов для сдачи норм ГТО – проект «ГТО в каждый двор» с целью установки на придомовых территориях | 10.01.2019 | 25.12.2019 | Красноусов Е.В. | Аналитическая справка, размещенная на сайте Депспорт Югры | 2 |
| 3.7. | Мероприятие:  Согласование проекта регионального плана пространственного развития в сфере физической культуры и спорта на 2020-2024 гг., ориентированного на связь решений и программ по развитию спортивной инфраструктуры и схем территориального планирования | 01.01.2020 | 01.02.2020 | Красноусов Е.В., | Приказ Депспорт Югры | 2 |
| 3.8. | Контрольная точка:  Утвержден региональный план пространственного развития в сфере физической культуры и спорта на 2020-2024 гг., ориентированный на связь решений и программ по развитию спортивной инфраструктуры и схем территориального планирования, а также предусматривающий применение механизмов прямого участия граждан в формировании городской среды |  | 01.04.2020 | Красноусов Е.В. | Приказ Депспорт Югры | 2 |
| 3.9. | Мероприятие:  Приобретение для 22 муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры универсальных комплексов для сдачи норм ГТО – проект «ГТО в каждый двор» с целью установки на придомовых территориях | 10.01.2020 | 25.12.2020 | Красноусов Е.В. | Аналитическая справка, размещенная на сайте Депспорт Югры | 2 |
| 3.10. | Мероприятие:  Приобретение для 22 муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры универсальных комплексов для сдачи норм ГТО – проект «ГТО в каждый двор» с целью установки на придомовых территориях | 10.01.2021 | 25.12.2021 | Красноусов Е.В. | Аналитическая справка, размещенная на сайте Депспорт Югры | 2 |
| 3.11. | Контрольная точка:  Увеличение базы спортивных сооружений муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  | 25.12.2021 | Красноусов Е.В. | Аналитическая справка, размещенная на сайте Депспорт Югры | 2 |
| 4. | Результат:  Совершенствование системы подготовки спортивного резерва в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре |  | 25.12.2021 | Левицкий В.В. | Аналитическая справка, размещенная на сайте Депспорт Югры | 2 |
| 4.1. | Мероприятие:  Физкультурно-спортивным организациям, осуществляющих подготовку спортивного резерва предоставлены субсидии на обеспечение спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведение тренировочных сборов и участие в соревнованиях. | 01.01.2019 | 25.12.2019 | Левицкий В.В. | Соглашения между Депспорт Югры и муниципальными образованиями | 2 |
| 4.2. | Мероприятие:  Разработка информационной системы подготовки спортивного резерва на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 10.01.2019 | 25.12.2019 | Левицкий В.В. | Аналитическая справка, размещенная на сайте Депспорт Югры | 2 |
| 4.3. | Мероприятие:  Физкультурно-спортивным организациям, осуществляющих подготовку спортивного резерва предоставлены субсидии на обеспечение спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведение тренировочных сборов и участие в соревнованиях. | 01.01.2020 | 25.12.2020 | Левицкий В.В. | Соглашения между Депспорт Югры и муниципальными образованиями | 2 |
| 4.4. | Мероприятие:  Разработка информационной системы подготовки спортивного резерва на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 10.01.2020 | 25.12.2020 | Левицкий В.В. | Аналитическая справка, размещенная на сайте Депспорт Югры | 2 |
| 4.5. | Мероприятие:  Физкультурно-спортивным организациям, осуществляющих подготовку спортивного резерва предоставлены субсидии на обеспечение спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведение тренировочных сборов и участие в соревнованиях. | 01.01.2021 | 25.12.2021 | Левицкий В.В. | Соглашения между Депспорт Югры и муниципальными образованиями | 2 |
| 4.6. | Мероприятие:  Разработка информационной системы подготовки спортивного резерва на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры | 10.01.2021 | 25.12.2021 | Левицкий В.В. | Аналитическая справка, размещенная на сайте Депспорт Югры | 2 |
| 4.7. | Контрольная точка:  Функционирование информационной системы подготовки спортивного резерва на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |  | 25.12.2021 | Левицкий В.В. | Аналитическая справка, размещенная на сайте Депспорт Югры | 2 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к паспорту проекта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

«Спорт – норма жизни»

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**

**проекта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  
«Спорт – норма жизни»**

1. **Модель функционирования результатов и достижения показателей проекта**

|  |
| --- |
| Проведены 7-и смотров-конкурсов по организации физкультурно-спортивной работы с различными категориями населения. Реализованы меры грантовой поддержки победителям, показавшим высокие результаты в организации работы в сфере массовой физической культуры. Развитие физической культуры на производстве, стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала.  Организовано тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовленности Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) для всех возрастных и социальных групп населения, проведение региональных этапов, обеспечение участия во всероссийских этапах фестивалей ГТО  Организованы и проведены 3 массовых всероссийских мероприятия |
| Реализуется план информационной кампании посредством муниципальных и региональных средств массовой информации по формированию в обществе культуры поведения, основанной на индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию и стимулированию работодателей к поощрению физической активности персонала, разработанную Министерством спорта Российской Федерации.  В печатных, электронных СМИ и социальных сетях сформирован контент, ориентированный на популяризацию физкультурных, спортивных мероприятий, массовых спортивных акций и комплекса ГТО. Организована информационно-коммуникационная работа с целевыми аудиториями в соответствии с методическими рекомендациями Министерства спорта Российской Федерации.  Создан Атлас типовых физкультурно-оздоровительных программ для различных групп населения. |
| Осуществлено строительство 10 спортивных объектов в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре как по индивидуально разработанным проектам, так и по типовым, обеспечивающим комплексную безопасность, энергоэффективность, доступность для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в т.ч. с применением механизмов государственно-частного партнерства.  Увеличена сеть спортивных объектов шаговой доступности, посредством приобретения спортивных площадок с последующей передачей муниципальным образованиям.  На придомовых территориях установлены универсальные комплексы для выполнения норм ГТО – проект «ГТО в каждый двор». |
| Оказана адресная финансовая поддержка спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации  Предоставлены субсидии муниципальным образованиям на обеспечение физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, спортивным оборудованием, экипировкой и инвентарем, проведением тренировочных сборов и участием в соревнованиях.  Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Минспорта России, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва  Разработана информационная система подготовки спортивного резерва на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры |

1. Применяется значение «ежемесячно», в случае если установлена иная периодичность подготовки отчетности, применяется значение, определенное в соответствии с Регламентом управления проектом. [↑](#footnote-ref-1)